КОМПЛЕКС МЕР

по модернизации системы общего образования

муниципального района «Перемышльский район»

Калужской области

в 2011 году

Оглавление:

I. Мероприятия по реализации показателей модернизации муниципальной системы общего образования:

Показатель 1. Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в  муниципальном районе за IV квартал 2011 года и среднемесячной (по данным Федеральной службы государственной статистики) заработной платы работников в целом по экономике Калужской области за I квартал 2011года……………………………………………………………………………5-6

Показатель 2. Доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (по ступеням общего образования)……………………………………………………………………….6-7

Показатель 3. Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категории и подтверждение соответствия занимаемой должности ….…………………………………………………………………….  7-8

Показатель 4. Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей……………………………………………………………………………9-10

Показатель 5. Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности образовательных учреждений…………………………………………………………………..........  10-12

Показатель 6. Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов…………………………………………………………..12-13

II. Механизмы управления реализации комплекса мер модернизации муниципальной системы общего образования…………………………………………………………………………13-15

Цель   комплекса   мер   по   модернизации   общего   образования района:

Модернизация системы общего образования муниципального района «Перемышльский район»

Задачи комплекса мер по модернизации общего образования района:

-повышение заработной платы учителей; 
-привлечение молодых учителей в общеобразовательные учреждения;
-обеспечение качественных условий обучения;
-развитие материально-технической базы школ;
-решение проблем малокомплектных школ в сельской местности;
-повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

На   решение   указанных   задач   будут   направлены   следующие    мероприятия:

Основной блок:

-приобретение оборудования   (учебно-лабораторное,   учебно-производственное, оборудование для школьных столовых);
 -пополнение фондов школьных библиотек;
-повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей; модернизация     общеобразовательных     учреждений     путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся (увеличение  пропускной   способности   и   оплата   интернет-трафика, обновление программного обеспечения);
-привлечение    молодых   учителей    в    общеобразовательные учреждения;
-аттестация педагогических работников.

Блок сопровождения:

-организационно-управленческое    сопровождение    реализации комплексного плана модернизации общего образования;
-мониторинг     и     экспертно-аналитическое     сопровождение реализации    комплексного    плана    модернизации    общего образования;
-информационное  сопровождение   мероприятий   комплексного плана модернизации общего образования.

Полный перечень мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования в районе  в 2011 году (далее - Комплекс мер) представлен в Приложении № 1.

Перечень направлений расходования средств в рамках реализации проекта

За счет средств бюджета Калужской области:

-приобретение оборудования (учебно-лабораторное, оборудование для школьных столовых);
 -пополнение фондов школьных библиотек;
-повышение   квалификации,   профессиональная   переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей;
-модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся (увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика).

За счет средств муниципального бюджета:

-повышение   квалификации,   профессиональная   переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей.

- ремонт образовательных учреждений района.

Сроки выполнения мероприятий:

Сроки выполнения Комплекса мер: август-декабрь 2011 года.
Сетевой график реализации мероприятий Комплекса мер представлен в Приложении №1.

I. Мероприятия по реализации показателей модернизации муниципальной системы общего образования

Показатель 1.  Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в   муниципальном районе «Перемышльский район» за IV квартал текущего года и среднемесячной (по данным Федеральной службы государственной статистики) заработной платы работников в целом по экономике Калужской области за I квартал текущего года.

Цели и задачи:

- достижение конкурентоспособного уровня оплаты труда педагогических работников в районе;

- качественные изменения в учительской среде, в том числе за счет привлечения в общеобразовательные учреждения молодых учителей;

- развитие экономических механизмов:

- связи заработной платы с качеством, результативностью труда, основанного на   рейтинге педагогов,

- выполнения требований родителей и общественности к качеству образования детей,

- сокращения избыточного персонала, обеспечения оптимальной наполняемости классов, снижения неэффективной учебной нагрузки обучающихся.

По итогам IV квартала ставится задача реализовать индикатор результативности  модернизации общего образования: «Средняя заработная плата учителя за IV квартал текущего года больше или равна средней заработной плате работников в целом по экономике субъекта РФ за I квартал текущего года».

Для этого в 2011 году будет реализован следующий комплекс мер:

| № п/п | Перечень мер | Срок реализации | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-методическое обеспечение |
| 1. | Проведение собеседований с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений по вопросам повышения уровня заработной платы педагогам системы общего образования | июнь | Анализ ситуации начисления базовой и стимулирующей частей ФОТ общеобразовательных учреждений, дифференциации оплаты труда учителей школ. Принятие мер на муниципальном уровне по оптимизации штатной численности административно-хозяйственного персонала школ, повышению доли стимулирующих выплат учителям школ |
| 2. | Участие в региональных семинарах по вопросам модернизации общего образования и повышения заработной платы педагогам | июнь | Реализация проекта на муниципальном уровне |
| Мониторинг контрольных показателей |
| 1. | Организация мониторинга контрольных показателей в разрезе общеобразовательных учреждений муниципальным оператором мониторинга | сентябрь-декабрь | Анализ ситуации для принятия управленческих решений |

Ожидаемые результаты:

| Индикатор результативности | По итогам I квартала 2011 года | По итогам IV квартала 2011 года |
| --- | --- | --- |
| Соотношение средней заработной платы учителей к средней заработной плате работников в целом по экономике Калужской области за I квартал текущего года, % (руб.) | 83 % (16 408 руб.) | 101 % (19 862 руб.) |

Показатель 2. Доля школьников (по ступеням образования), обучающихся по федеральным государственным образовательным  стандартам, в общей численности школьников.

Цели и задачи:

- создание условий для обучения  с  1 сентября 2011 года  100 %  первоклассников  по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования  (ФГОС НОО)

Для реализации данного направления в 2011 году будет реализован следующий комплекс мер:

| № п/п | Перечень мер | Срок реализации | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оснащение общеобразовательных учреждений учебно-производственным оборудованием в соответствии с СанПиН 4.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 | III квартал | Повышение доли ОУ, условия обучения в которых соответствует СанПиН 4.4.2.2821-10 |
| 2. | Создание детальных планов изменений школьной сети, создания базовых школ на 2012 и 2013 годы | сентябрь-октябрь | Обеспечение условий для мобильного развития сети школ в соответствии с потребностями населения в образовательных услугах |
| 3. | Мониторинг показателей эффективности по реализации данного направления | сентябрь-декабрь | Анализ ситуации для принятия управленческих решений |

Ожидаемые результаты:

| Индикатор результативности | По итогам I квартала 2011 года | По итогам IV квартала 2011 года |
| --- | --- | --- |
| Доля первоклассников, обучающихся по ФГСО с 1 сентября 2011 года, % | 0 | 100 |

Показатель 3. Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категории и подтверждение соответствия занимаемой должности

Цели и задачи:

- повышение эффективности и качества педагогической деятельности;

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации педагогических и руководящих работников;

- вариативное повышение квалификации педагогических и руководящих работников через реализацию индивидуального образовательного маршрута;

- обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников в соответствии с результативностью педагогического труда.

Для реализации данного направления в 2011 году будет реализован следующий комплекс мер:

| № п/п | Перечень мер | Срок реализации | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение квалификации руководителей образовательных учреждений | апрель-декабрь | Повышение доли руководящих и педагогических работников, владеющих современными образовательными технологиями и методиками и эффективно применяющих их в практической профессиональной деятельности |
| 2. | Мониторинг показателей эффективности по реализации данного направления | сентябрь-декабрь | Анализ ситуации для принятия управленческих решений |

Ожидаемые результаты:

| Индикатор результативности | По итогам III квартала 2011 года | По итогам IV квартала 2011 года |
| --- | --- | --- |
| Муниципальный порядок аттестации педагогических работников соответствует порядку аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 года № 209 | да | да |
| Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории, % | 0 | 20 |

Показатель 4. Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей

Цели и задачи:

- увеличение доли педагогических работников, владеющих современными образовательными технологиями и методиками и эффективно применяющих их в практической профессиональной деятельности;

- увеличение удельного веса личного вклада педагогических работников в повышение качества образования на основе совершенствования методов обучения и воспитания, инновационной деятельности, распространения собственного опыта в области повышения качества образования и воспитания;

- подготовка учителей и руководителей общеобразовательных учреждений по программам профессиональной переподготовки для работы в соответствии с ФГОС НОО;

- увеличение доли руководителей общеобразовательных учреждений и учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по проблемам реализации ФГОС НОО;

- расширение спектра ИКТ и количества цифровых образовательных ресурсов в процессе повышения квалификации педагогических и руководящих работников;

- использование организационно-методических ресурсов школ и учителей – победителей ПНПО в повышении квалификации.

Для реализации данного направления в 2011 году будет реализован следующий комплекс мер:

| № п/п | Перечень мер | Срок реализации | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам модернизации общего образования на 2011/2012 учебный год | август | Организация работы по повышению интенсивности курсовой подготовки и обновлению системы повышения квалификации в 2011 году |
| 2. | Участие в семинарах для молодых учителей, пришедших в школы | сентябрь-декабрь | Адаптация молодых специалистов в условиях модернизации общего образования |
| 6. | Мониторинг показателей эффективности по реализации данного направления | сентябрь-декабрь | Анализ ситуации для принятия управленческих решений |

Ожидаемые результаты:

| Индикатор результативности | По итогам III квартала 2011 года | По итогам IV квартала 2011 года |
| --- | --- | --- |
| Доля общеобразовательных учреждений, в которых руководитель прошел повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС НОО, % | 15,4 | 84,6 |
| Доля учителей 1-х классов, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГСО НОО, % | 100 | 100 |
| Доля учителей и руководителей образовательных учреждений района, планируемых на прохождение курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки, % |  | 31,5 |

Показатель 5. Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности образовательных учреждений

Цель - обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства.

Задачи:

- повышение качества обучения за счет применения современных средств, школьных медиатек и т.д.;

- создание единой образовательной среды (особенно актуально для малокомплектных образовательных учреждений);

- создание условий для всесторонней подготовки учащихся;

- повышение квалификации педагогических работников в дистанционной форме.

| № п/п | Перечень мер | Срок реализации | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение аппаратно-программных средств для создания базовых центров дистанционного обучения учащихся | IV квартал | Организация дистанционного обучения обучающихся сельских школ (в рамках предпрофильного и профильного обучения) |
| 4. | Участие в семинарах-практикумах для педагогических работников по вопросам использования и внедрения дистанционных образовательных технологий | сентябрь-декабрь | Увеличение доли педагогических работников, использующих дистанционные образовательные технологии |
| 5. | Участие в семинарах по предоставлению опыта образовательных учреждений по вопросам дистанционного обучения | сентябрь-декабрь | Увеличение доли образовательных учреждений, использующих дистанционные образовательные технологии |
| 7. | Участие педагогов района в курсах повышения квалификации по организации дистанционного обучения школьников | сентябрь-декабрь | Увеличение доли педагогических работников, использующих дистанционные образовательные технологии |
| 8. | Мониторинг качества дистанционного обучения обучающихся в разрезе ОУ | сентябрь-декабрь | Анализ ситуации для принятия управленческих решений |

Ожидаемые результаты:

| Индикатор результативности | По итогам III квартала 2011 года | По итогам IV квартала 2011 года |
| --- | --- | --- |
| Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности образовательных учреждений, % | 0 | 23 |

Показатель 6.  Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов.

Цель: создание материально-технических условий организации учебного процесса, способствующих повышению качества работы учителя.

Задачи:

- снижение муниципальными общеобразовательными учреждениями в сопоставимых условиях объема потребленных топливно-энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) в течение 2011 года не менее чем на три процента от объема фактически потребленного ими в 2010 году каждого из указанных ресурсов;

- снижение ресурсозатрат путем проведения энергосберегающих мероприятий.

Реализация указанных целей осуществляется в Калужской области  в соответствии со ст. 24 п.2  Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Для этого в 2011 году будет реализован следующий комплекс мер:

| № п/п | Перечень мер | Срок реализации | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативное правовое обеспечение |
| 1. | Проведение энергетических обследований в ОУ | ноябрь-декабрь | Выявление обоснованной потребности в энергосберегающих мероприятиях |
| 2. | Установка и замена энергосберегающего оборудования в подведомственных учреждениях образования | IV квартал | Снижение ресурсозатрат путем проведения энергосберегающих мероприятий |
| 4. | Мониторинг показателей эффективности по реализации данного направления | сентябрь-декабрь | Анализ ситуации для принятия управленческих решений |

Ожидаемые результаты:

| Индикатор результативности | По итогам Ш квартала 2011 года | По итогам IV квартала 2011 года |
| --- | --- | --- |
| Доля образовательных учреждений производящих оплату за потребленные энергоресурсы по приборам учета | 50 | 80 |
| Доля образовательных учреждений, разработавших программу энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов | 0 | 100 |
| Доля образовательных учреждений, в которых назначены ответственные за энергосбережение | 100 | 100 |
| Доля образовательных учреждений, проводящих обучение и разъяснительную работу среди обучающихся по вопросам энергосбережения и энергетической эффективности | 100 | 100 |
| Снижение потребления по всем видам ТЭР | 3,0 % | 3,0 % |

II. Механизмы управления реализацией комплекса мер модернизации муниципальной  системы общего образования

Для управления реализацией  комплекса мер модернизации муниципальной системы общего образования  постановлением администрации   муниципального района «Перемышльский район»     создан муниципальный координационный совет по реализации проекта модернизации системы общего образования муниципального района на 2011-2013 годы.

Приказами отдела образования администрации муниципального района от 12.08.2011 года   создана рабочая группа по реализации проекта модернизации муниципальной системы общего образования на территории   муниципального района, определен  муниципальный оператор реализации проекта.

Приказом отдела образования администрации муниципального района от 12.08.2011 года утвержден сетевой график реализации проекта модернизации системы общего образования  на  территории   муниципального района  «Перемышльский район» на 2011 год  (Приложение 2).

На информационно-образовательном портале отдела образования администрации   муниципального района (http://mmc40414narod.ru/) создан баннер «Модернизация общего образования», на котором в актуальном режиме размещается информация по реализации.

Комплекс мер   реализуется управлением образования и подведомственными ему общеобразовательными учреждениями в рамках предоставленных полномочий.

| Исполнители плана | Полномочия | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| Отдел образования администрации района | 1.Разрабатывает и утверждает Комплекс мер по модернизации общего образования. 2. Размещает в сети Интернет текст утвержденного Комплексного плана модернизации общего образования. 3.Обеспечивает реализацию мероприятий Комплекса мер и их финансирование. 4.Осуществляет организационную деятельность по реализации мероприятий Комплекса мер. 5.Осуществляет контроль за ходом реализации Комплекса мер. 6.Обеспечивает информированность участников образовательного процесса и населения по итогам реализации Комплекса мер. 7.Проводит мониторинг и анализ исполнения Комплекса мер. | 1.Несет ответственность за рациональное расходование бюджетных средств и обоснованность расходов на реализацию мероприятий. 2.Несет ответственность за обеспечение утвержденных целевых индикаторов, характеризующих эффективность реализации Комплекса мер. |
| Руководители образовательных учреждений | 1.Реализуют мероприятия Комплекса мер по модернизации общего образования. 2. Отслеживают динамику заложенных показателей Комплекса мер и эффективность их реализации. 3. Ведут электронный мониторинг. | 1.Несут ответственность за выполнение мероприятий Комплекса мер, качество выполненной работы. 2. Несут ответственность за достоверность представляемой информации и проведение электронного мониторинга. 3. Назначают ответственного за проведение электронного мониторинга. |