Приложение № 1

к Приказу по отделу образования

от 12.08.2011 г. №

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

реализации Комплекса мер по  модернизации муниципальной системы общего образования

муниципального района «Перемышльский район» на 2011 год

| № | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственные | Исполнители | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка нормативной правовой документации по реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования района в 2011 году (далее – комплекс мер) |
| 1.1 | Создание комиссии для координации мероприятий по реализации комплексного проекта. | Июль | Администрация района Отдел образования | Гусев И.Г. Бойко С.В. | Утвержден состав комиссии |
| 1.2 | Разработка проекта постановления администрации муниципального района о создании муниципального межведомственного Совета по реализации проекта модернизации системы общего образования муниципального района | До 15 августа | Отдел образования | Бойко С.В. | Постановление администрации муниципального района |
| 1.2.1 | - разработка положения о Совете и его согласование с правовым отделом администрации муниципального района | До 25 августа | Отдел образования | Бойко С.В. | Положение |
| 1.2.2 | - разработка плана работы Совета и его согласование с правовым отделом администрации муниципального района | До 25 августа | Отдел образования | Бойко С.В. |  |
| 1.3 | Разработка и направление в министерство образования Калужской области комплекса мер по достижению показателей проекта модернизация общего образования | До 16 августа | Отдел образования | Матюхина О.Н. | Утвержденный план |
| 1.4 | Использование в работе изменений в нормативные правовые акты области по НСОТ | Август-сентябрь | Отдел образования | Франчук О.П. |  |
| 1.5 | Проведение расчетов потребности в дополнительных бюджетных ассигнованиях на цели повышения заработной платы учителям | Август | Экономический отдел отдела образования | Франчук О.П. | Расчеты о потребности в дополнительных бюджетных ассигнованиях на цели повышения заработной платы |
| 1.6 | Проведение тарификации учителей по новым нормативам финансирования | Сентябрь | Отдел образования | Франчук О.П. | Приказы по общеобразователь-ным учреждениям об утверждении тарификации учителей |
| 1.7 | Обсуждение соглашения между министерством образования Калужской области и администрацией муниципального района «Перемышльский район» по реализации Проекта на 2011 год | Август | Отдел образования | Гусев И.Г. Бойко С.В. | Подписание соглашения |
| Организационные мероприятия по подготовке и реализации комплекса мер |
| 2.1. | Проведение совещания с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам реализации Проекта | 22 августа | Отдел образования | Специалисты отдела образования | Решение совещания |
| 2.2. | Создание информационных ресурсов о проекте модернизации общего образования на сайтах отдела образования и общеобразовательных учреждений муниципального района | Август | Отдел образования Образовательные учреждения | Матюхина О.Н. | Публикации на сайтах |
| 2.3 | Проведение собеседования с руководителями муниципальных образовательных учреждений по вопросам повышения уровня заработной платы педагогам системы общего образования | Июль | Отдел образования | Бойко С.В. Франчук О.П. | Перечень поручений по итогам собеседований |
| 2.4 | Обсуждение Проекта на августовской районной конференции работников образования | 29 августа | Отдел образования | Специалисты отдела образования | Резолюция совещания |
| 2.5 | Сбор и анализ информации для оценки эффективности реализации комплекса мер | Август-декабрь | Отдел образования Образовательные учреждения | Матюхина О.Н. | Аналитические материалы |
| 2.6 | Разработка плана-графика методического сопровождения педагогов и руководителей образовательных учреждений в период аттестации: - проведения аттестации руководителей, заместителей руководителей образовательных учреждений района; -консультирование педагогических работников по вопросу оформления документов на прохождение аттестации на первую и высшую квалификационные категории и на соответствие занимаемой должности (по запросу); -контроль за оформлением документов педагогических работников, аттестуемых в соответствии с Соглашением между министерством образования и науки Калужской области и Калужской областной организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений в отрасли на 2011-2013 годы | Август | Отдел образования | Матюхина О.Н. | План-график |
| 2.7 | Разработка плана-графика методического сопровождения педагогов и руководителей образовательных учреждений в межкурсовой период | Август | Отдел образования | Матюхина О.Н. | План-график |
| 2.8 | Привлечение и закрепление молодых педагогов в общеобразовательные учреждения района | Август | Отдел образования | Кондратьева М.А. | План методического сопровождения молодых учителей, реестр молодых специалистов, комплекс мер по привлечению молодых специалистов |
| 2.9 | Участие в региональных и проведение муниципальных семинаров для молодых специалистов | Сентябрь-декабрь | Отдел образования | Матюхина О.Н. | Программы семинаров |
| 2.10 | Расчет показателей, характеризующих готовность муниципальных образовательных учреждений к реализации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2011 году | Июль | Экономический отдел отдела образования | Франчук О.П. | Определение степени готовности муниципальных образовательных учреждений к реализации программы |
| 2.11 | Реализация муниципальной программы реструктуризации сети образовательных учреждений района: - реорганизации МОУ «Козловская СОШ». | Август | Отдел образования | Барышенская О.Н. | План развития сети |
| 2.12 | Организация обучения школьных операторов ведения мониторинга по реализации Проекта | Август – сентябрь | Отдел образования | Матюхина О.Н. | Приказ отдела образования |
| 2.13 | Мониторинг публикаций о системе образования в СМИ и обращений граждан в отдел образования и образовательные учреждения района | Ежеквартально | Отдел образования | Матюхина О.Н. | Аналитическая справка |
| 2.14 | Подготовка отчета в министерство образования Калужской области о выполнении соглашений по реализации Проекта за 2011 год | До 28 декабря | Отдел образования | Матюхина О.Н. | Отчет |
| 3.Реализация комплекса мер |
| 3.1 | Реализация плана-графика методического сопровождения педагогов и руководителей образовательных учреждений в период аттестации и межкурсовой период | Август-декабрь | Отдел образования | Матюхина О.Н. | Аналитическая справка |
| 3.2 | Мониторинг использования поставленного в рамках Комплекса мер по модернизации общего образования оборудования в общеобразовательные учреждения района | Декабрь | Отдел образования | Барышенская О.Н. | Аналитическая справка |
| 3.3 | Повышение квалификации и переподготовка учителей и руководителей общеобразовательных учреждений школ района по переходу на ФГОС НОО согласно утвержденному плану | Сентябрь - декабрь | Отдел образования | Матюхина О.Н. | Приказы по отделу образования |
| Проведение мониторинга комплекса мер |
| 4.1 | Мониторинг хода реализации проекта по показателям, утвержденным соглашением | Сентябрь - декабрь | Отдел образования | Матюхина О.Н. | Аналитические отчеты |
| 4.2 | Мониторинг динамики заработной платы педагогических работников | Сентябрь - декабрь | Отдел образования | Франчук О.П. | Аналитические отчеты |
| 4.3 | Мониторинг уровня квалификации учителей, руководителей общеобразовательных учреждений (аттестация, курсы повышения квалификации) | Сентябрь - декабрь | Отдел образования | Матюхина О.Н. | Аналитические отчеты |
| 4.4 | Мониторинг потребления энергоресурсов | Сентябрь - декабрь | Отдел образования | Франчук О.П. | Аналитические отчеты |
| 5.Подготовка и предоставление отчетности по реализации комплекса мер |
| 5.1 | Подготовка отчета в министерство образования Калужской области о выполнении соглашений по реализации Проекта за 2011 год | до 28 декабря | Отдел образования | Матюхина О.Н. | Отчет |